ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БАЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- РЕШЕНИЕ

| 11 июня 2015 года | п.Базово | № 6 |
| --- | --- | --- |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области пятого созыва

В соответствии с Законом Новосибирской области от 30.11.2006г. №58-ОСД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» Избирательная комиссия Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области решила:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области пятого созыва (прилагается).

2. Контроль за выполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области пятого созыва возложить на секретаря Избирательной комиссии Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области Т.М. Никулину.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Чулымского района Новосибирской области.

4. Разместить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области пятого созыва на сайте администрации Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

| Председатель избирательной комиссии | С.А. Целик |
| --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии | Т.М. Никулина |

УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной комиссии Базовского сельсовета Чулымского района  Новосибирской области от 11 июня 2015 года № 6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области пятого созыва

| Дата официального опубликования решения тридцатой сессии Совета депутатов Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области четвертого созыва от 16 июня 2015 года № 12 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области» | 16 июня 2015 года |
| --- | --- |
| День голосования | 13 сентября 2015 года |

| № п/п | - Содержание мероприятия | - Срок исполнения |  | - Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Избирательные комиссии |  |  |  |  |
|  | Возложение полномочий окружной избирательной комиссии (далее –ОИК) на избирательную комиссию муниципального Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области (далее – ИКМО) (ч.1 ст. 7 Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области») | Не позднее 14 июня 2015 года (не позднее, чем за 90 дней до дня голосования) |  | Избирательная комиссия |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (ч.4 ст.34 Закона области) | С 16 июня 2015 года (после официального опубликования решения о назначении выборов) |  | Избирательные объединения, граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о приеме документов, представляемых при выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (ч.4 ст.35, ч.6,13 ст.38 Закона области) | Незамедлительно после приема документов о выдвижении |  | Избирательная комиссия МО |
|  | Заверение списка кандидатов, списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу, списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, представленных избирательным объединением, либо об отказе в их заверении (ч.6 ст.38 Закона области) | В течение трех дней со дня приема документов |  | Избирательная комиссия МО |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и заверенных копий этих списков кандидатов, либо копии решения об отказе в заверении с указанием даты выдачи, часа и минут (ч.6 ст.38 Закона области) | В течение одних суток с момента принятия решения о заверении списка кандидатов либо об отказе в заверении списка кандидатов |  | Избирательная комиссия МО |
|  | Направление в соответствующую ОИК решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копиями заверенного списка кандидатов (заверенными выписками из списка) заявлениями кандидатов в письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу и копией решения соответствующего органа избирательного объединения о выдвижении кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком (ч.10 ст.38 Закона области) | В течение одних суток с момента принятия решения о заверении списка кандидатов |  | ИКМО |
|  | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с Законом области (ч.14 ст.42 Закона области) | Сразу после заверения списка кандидата по единому избирательному округу, выдвижения кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |  | Избирательная комиссия МО |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения (подп.1.6, 1.7 п.1 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Новосибирской области от 13.05.2015 № 63/464-5 далее – Инструкция о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов) | В течение трех дней после представления в комиссию документов на регистрацию уполномоченного представителя по финансовым вопросам |  | Избирательная комиссия |
|  | Выдача избирательному объединению письменного разрешения на открытие специального избирательного счета (п.1.7 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов) | Незамедлительно после регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам |  | Избирательная комиссия |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (ч.1 ст.39 Закона области) | Со дня оплаты изготовления подписных листов |  | Кандидаты |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (ч.2 ст.39 Закона области) | Начинается со дня следующего за днем представления в ОИК документов и сведений в соответствии с ч.11, 12 ст.38 Закона области |  | Кандидаты |
|  | Подача в Избирательную комиссию МО и и соответствующие окружные избирательные комиссии письменного уведомления об изменении с согласия кандидата одномандатного (многомандатным) избирательного округа, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут, а также о выдвижении кандидата, включенного в список кандидатов, в любом одномандатном (многомандатным) избирательном округе (ч.5 ст.36 Закона области) | Не позднее 29 июля 2015 года (не позднее чем за 45 дней до дня голосования) |  | Избирательное объединение |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата (ч.ч. 1, 1.1 ст.40 Закона области) | Не позднее 29 июля 2015 года до 18 часов по местному времени (не позднее чем за 45 дней до дня голосования) |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения в письменной форме о приеме документов для регистрации, в том числе о приеме подписных листов и заявленного количества подписей избирателей,содержащихся в этих подписных листах (ч.3 ст.40 Закона области) | После приема избирательных документов для регистрации кандидата, списка кандидатов |  | Избирательная комиссия окружная избирательная комиссия |
|  | Проверка соблюдения порядка выдвижения списка кандидатов, предусмотренного Законом области, каждым избирательным объединением, представившим документы для регистрации, а также, в случае сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов, соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах (ч.1, 2 ст.41 Закона области) | Рекомендуется в течение 6 дней, со дня представления документов для регистрации |  | Избирательная комиссия |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу требованиям Закона области, а также, в случае сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах (ч.1,2 ст.41 Закона области) | Рекомендуется в течение 6 дней, со дня представления документов для регистрации |  | Окружная избирательная комиссия |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов (ч.13 ст.41 Закона области) | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов |  | Избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации предусмотрено Законом области, или несоблюдения требований закона к оформлению документов (ч.1 ст.41 Закона области) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов |  | Избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, кандидатах, выдвинутых в составе списка кандидатов (за исключением подписных листов с подписями избирателей) (ч.1 ст.41 Закона области) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч.1,2 ст.42 Закона области) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов |  | Избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключении кандидата из списка кандидатов с изложением оснований отказа, исключения кандидата из списка кандидатов (ч.6 ст.42 Закона области) | В течение одних суток с момента принятия решения |  | Избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
|  | ###### Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации (ч.12 ст.42 Закона области) | После принятия решения о регистрации кандидата, списка кандидатов |  | Избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
|  | ###### Установление объема сведений о включенных кандидатов, зарегистрированные списки кандидатов, а также сведений о кандидатов, зарегистрированных по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, для передачи в средства массовой информации (ч.14 ст. 42 Закона области) | До начала регистрации кандидата, списка кандидатов |  | ИКМО |
| Статус кандидата |  |  |  |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию МО, соответствующую окружную избирательную комиссию заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч.2 ст.44 Закона области) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения (ч.1 ст.46 Закона области) | После выдвижения кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача им удостоверений (ч.ч. 2, 4 ст.46 Закона области) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (ч.19 ст.42 Закона области) | Не позднее 7 сентября 2015 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11 сентября 2015 года (не позднее чем за один день до дня голосования) |  | Кандидаты, выдвинутые непосредственно |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч.21 ст.42 Закона области) | Не позднее 7 сентября 2015 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) |  | Избирательные объединения |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |
|  | Агитационный период (ч.1 ст.52 Закона области) | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2015 года (со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |  |
|  | Рассмотрение заявки на предоставление помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями (ч.5 ст.56 Закона области) | В течение трех дней со дня подачи заявки зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, зарегистрировавшим список кандидатов | Собственник, владелец помещения |  |
|  | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (ч.4 ст.56 Закона области) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |  |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению помещения для проведения агитационного публичного мероприятия, или доведение этой информации до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способом (ч.4.1 ст.56 Закона области) | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию МО экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (ч.4 ст.57 Закона области) | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Избирательное объединение |  |
|  | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (ч.4 ст.57Закона области) | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидат, зарегистрированный по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |  |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч.8 ст.57 Закона области) | Не позднее 13 августа 2015 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению ИКМО |  |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, и обучением организаторов выборов и избирателей (ч.1 ст.59 Закона области) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Органы местного самоуправления |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (ч.5 ст.59 Закона области) | Не позднее 23 сентября 2015 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию МО отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (ч.7 ст.59 Закона области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Окружные избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов (ч.8ст.59 Закона области) | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов |  | Избирательная комиссия МО |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, формы избирательного бюллетеня по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч.4 ст.65 Закона области) | Не позднее 23 августа 2015 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) |  | Избирательная комиссия МО |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч.4 ст.65 Закона области) | Не позднее 23 августа 2015 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) |  | Окружные избирательные комиссии |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (ч. 2 ст.65 Закона области) | Рекомендуется не позднее 25 августа 2015 года (по решению Избирательной комиссии МО) |  | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, изготовленных полиграфической организацией, (ч.13 ст.65 Закона области) | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  | Избирательная комиссия МО |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям в количестве достаточном для проведения досрочного голосования (ч.15 ст.65 Закона области) | Не позднее 31 августа 2015 года (не позднее чем за один день до дня досрочного голосования) |  | ИКМО |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч.15 ст.65 Закона области) | Не позднее 11 сентября 2015 года (не позднее чем за один день до дня голосования) |  | ИКМО |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом (ч.2 ст.66 Закона области) | Не позднее 27 августа 2015 года (не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования) |  | ИКМО, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении соответствующей участковой избирательной комиссии (ч.1 ст.67 Закона области) | С 2 по 12 сентября 2015 года не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни (не ранее чем за 10 дней до дня голосования) |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в территориальную избирательную комиссию, ИКМО (ч.8 ст.67.1 Закона области) | 12 сентября 2015 года в 16 часов по местному времени (после завершения времени досрочного голосования, в 16 часов по местному времени) |  | ИКМО, Участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч.2 ст.66 Закона области) | Не позднее 2 сентября 2015 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  | ИКМО, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования (ч.1 ст.66 Закона области) | 13 сентября 2015 года с 8 до 20 часов по местному времени |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч.ч.2, 5 ст.68 Закона области) | С 3 сентября 2015 года до 14 часов по местному времени 13 сентября 2015 года (в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) |  | Избиратели |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ИКМО, окружной избирательной комиссии, о чем соответствующей избирательной комиссией составляется акт (ч.21 ст.65 Закона области) | 13 сентября 2015 года после 20 часов по местному времени (в день голосования после окончания времени голосования) |  | Окружные избирательные комиссии, ИКМО |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в УИК (ч.21 ст.65, ч.3 ст.70 Закона области) | 13 сентября 2015 года после 20 часов по местному времени (в день голосования после окончания времени голосования) |  | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей (ч.2 ст.70 Закона области) | 13 сентября 2015 года после 20 часов по местному времени (начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования) |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч.27 ст.70 Закона области) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии |  | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, имеющим право на их получение (ч.30 ст.70 Закона области) | Немедленно после подписания протоколов об итогах голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в соответствующую территориальную избирательную комиссию первых экземпляров протоколов № 1 и № 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч.31 ст.70 Закона области) | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Председатель или секретарь участковой избирательной комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч.1 ст.72 Закона области) | Не позднее 21сентября 2015 года (не позднее чем через семь дней после дня голосования) |  | Окружные избирательные комиссии |
|  | Направление первых экземпляров протоколов окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, с приобщенными документами в (ч.16 ст.72 Закона области) | Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц, и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий |  | Окружные избирательные комиссии |
|  | Установление общих результатов выборов (ч.1 ст.77 Закона области) | Не позднее 28 сентября 2015 года (не позднее чем через 2 недели после дня голосования) |  | ИКМО |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, об избрании (ч.1 ст.80 Закона области) | Незамедлительно, после определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия МО, окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в Избирательную комиссию МО, соответствующую окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу в трехдневный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч.1 ст.80 Закона области) | в пятидневный срок со дня получения извещения ИКМО, об избрании депутатом |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа МО |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующему избирательному округу в средства массовой информации (ч.2 ст.81 Закона области) | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия МО, окружные избирательные комиссии |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов в средствах массовой информации (ч.3 ст.81 Закона области) | Не позднее 13 октября 2015 года (в течение одного месяца со дня голосования) |  | Избирательная комиссия МО, ОИК |
|  | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании депутатом (ч.4 ст.80 Закона области) | Не позднее чем через 3 дня после официального опубликования общих результатов выборов депутатов и представления избранным кандидатом, копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  | Избирательная комиссия МО, окружная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутатов с данными, содержащимися в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов (ч.4 ст.81 Закона области) | Не позднее 12 ноября 2015 года (не позднее двух месяцев со дня голосования) |  | Избирательная комиссия МО |